## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre-Diciembre
| Nombre del Profesor: | Alejandro Lara San Juan
| Grupo: | 4° "A" Escolarizado Cuitláhuac
| Materia: | Desarrollo de Aplicaciones 2
| No. De Equipo: | 3
| Nombre del proyecto: | Desarrollo de una plicación de escritorio
Integrantes del equipo:
| 1 | Camarillo Flores María Carolina
| 2 | Aroche Merno Luis Gerardo
| 3 | Guzman Bethsaida
| 4 | Martinez Solis Heriberto
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-09-06 | Reunión con el equipo | Terminado | El dia 4 de septiembre se reunio el equipo para identificar los puntos que se necesitaràn antes de ir a la empresa puesto que en base a estos puntos sabremos hasta donde llegaremos en la realizaciòn de la aplicaciòn | https://github.com/Equipo3Kiromi/PizzaRicky/tree/master/trunk/SDPS/7_ADMON_PROYECTO/MINUTAS/PARCIAL_1 | Camarillo Flores María Carolina
2 | 2015-09-11 | Reunión con el empresario | Terminado | El dìa 7 de septiembre se reunio el equipo con la pizzeria ricky para levantar los requerimientos del software ademàs de establecer el alcanze y limitaciones de la aplicaciòn. | https://github.com/Equipo3Kiromi/PizzaRicky/tree/master/trunk/SDPS/7_ADMON_PROYECTO/MINUTAS/PARCIAL_1 | Aroche Merno Luis Gerardo
3

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Desarrollo de una pagina web | [6 empty] | Fecha elaboración:
Objetivo del Proyecto: |  | implementar un sitio web para satisfacer las necesidades del cliente
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Identificar los puntos clave antes de ir a entrevistar a la empresa |  |  | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
2 | Verificar si la empresa aceptarà la aplicación de escritorio |  |  | P | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
3 | Adquirir los requerimientos necesarios para la aplicación de escritorio |  |  | P | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
4 | Planeación de la aplicación de escritorio |  |  | P | bar: SEMANAS 3
R
5 | Realizar prototipo de la aplicación de escritorio |  |  | P | bar: SEMANAS 3
R
6 | Verificar con la empresa que prototipo utilizaremos |  |  | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
R
7 | Comenzar a programar los módulos de la aplicación |  |  | P | bar: SEMANAS 6
R
8 | Verificar que los módulos funcionen correctamente |  |  | P | bar: SEMANAS 7
R
9 | Se entrega un prototipo que funcione al 25% |  |  | P | bar: SEMANAS 8
R
10 | Verificar que los módulos funcionen correctamente |  |  | P | bar: SEMANAS 9
R
11 | Se entrega un prototipo que funcione al 50% |  |  | P | bar: SEMANAS 10
R
12 | Verificar que los módulos funcionen correctamente |  |  | P | bar: SEMANAS 11
R
13 | Se entrega un prototipo que funcione al 100% |  |  | P | bar: SEMANAS 12
R
14 | Verificar que los módulos funcionen correctamente |  |  | P | bar: SEMANAS 13
R
15 | Entrega de proyecto ejecutable |  |  | P | bar: SEMANAS 14 to SEMANAS 15
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro